怀化市工商业联合会项目资金

绩效自评报告

根据《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（怀财绩[2024]46号）精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，怀化市工商业联合会对项目支出绩效评价工作进行绩效自评。具体如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

根据《怀化市推进“湘商回归”工作实施方案（2022-2026）的通知》、《关于建立涉案企业第三方监督评估机制的指导意见（试行）》、《关于建立市级领导联系商协会工作制度的意见》等文件要求，进一步整合湘商和校友会资源，凝聚湘商力量，引导湘商湘籍专家学者来怀创业发展，构建“迎老乡、回故乡、建家乡”新格局，“湘商回归”工作取得突破性进展，推动“湘商回归”提质扩量增效，为加快建设怀化国际陆港全力推动高水平开放高质量发展，注入强劲动力；依法推进企业合规改革试点工作中建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，有效预防企业违法犯罪，服务保障经济社会高质量发展；进一步深化领导联系商协会工作，充分发挥商协会组织在党委政府与广大民营企业中的桥梁纽带作用，以商协会组织带动民营企业健康快速发展。

2.项目主要内容

怀化市工商业联合会2023年参与绩效评价的项目共12个，项目支出年初预算及追加预算指标214.9万元。具体如下：

招商引资工作经费7.5万元，主要用于开展外出招商引资工作；

迎老乡、回故乡、建家乡活动经费7.5万元，主要用于召开2023年“迎老乡回故乡建家乡”新春座谈会，开展“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，走访异地怀化商会；

原工商业者及遗属春节慰问费5万元，主要用于深入慰问原工商业者及遗属，表达问候及祝福；

万企兴万村乡村振兴经费5万元，主要用于乡村振兴人员工作经费、民营企业开展项目产业帮扶等；

专项业务工作经费15万元，主要用于非公党建、物业管理、会员培训、考察经费、商会管理工作经费等；

怀商大会专项经费50万元，主要用于举办第三届怀商大会经费；

涉案企业合规工作专项经费30万元，主要用于涉案企业合规改革暨第三方监督评估工作培训班，涉案企业监督评估服务费；

武汉市怀化商会开办经费10万元，主要用于为新成立的武汉市怀化商会安排开办资金保障；

怀化异地商会开办经费10万元，主要用于2家怀化异地商会开办经费，提升怀化异地商会凝聚力；

十一届全球湘商大会前期筹备工作经费40万元，主要用于开展邀请客商相关工作差旅费、办公经费、接待费等；

第六届执委会议经费5万元，主要用于召开第六届执委会会议费。

“浙商怀化行”考察调研、招商推荐经费29.9万元，主要用于支付浙商怀化行会务活动执行相关费用。

3.项目组织管理机构

本单位项目组织管理机构为怀化市工商业联合会，各项目由项目负责人分别负责。

（二）预算资金使用管理情况

## 1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

2023年本单位专项项目资金指标金额214.9万元，其中：年初预算项目资金85万元、年中追加预算项目资金129.9万元，追加预算主要是因工作任务需要，向市财政局报告申请解决资金。

（2）资金到位情况

2023年本单位专项项目资金到位率100%，具体如下：

招商引资工作经费7.5万元，其中：年初预算项目资金2.5万元，追加预算项目资金5万元，实际到位资金7.5万元，资金到位率100%。

“迎老乡、回故乡、建家乡”活动专项经费7.5万元，为年初预算项目资金，实际到位资金7.5万元，资金到位率100%。

原工商业者慰问费5万元，为年初预算项目资金，实际到位资金5万元，资金到位率100%。

万企兴万村、乡村振兴经费5万元，为年初预算项目资金，实际到位资金5万元，资金到位率100%.

专项业务工作经费15万元，为年初预算项目资金，实际到位资金15万元，资金到位率100%。

怀商大会经费50万元，为年初预算项目资金，实际到位资金50万元，资金到位率100%。

涉案企业合规工作专项经费30万元，为年中追加预算项目资金，实际到位资金30万元，资金到位率100%。

武汉市怀化商会开办经费10万元，为年中追加预算项目资金，实际到位资金10万元，资金到位率100%。

怀化异地商会开办经费10万元，为年中追加预算项目资金，实际到位资金10万元，资金到位率100%。

十一届全球湘商大会前期筹备工作经费40万元，为年中追加预算项目资金，实际到位资金40万元，资金到位率100%.

第六届执委会议经费5万元，为年中追加预算项目资金，实际到位资金5万元，资金到位率100%。

“浙商怀化行”考察调研、招商推荐经费29.9万元，为年中追加预算项目资金，实际到位资金29.9万元，资金到位率100%。

（3）资金使用情况

2023年本单位专项项目资金指标金额214.9万元，实际支出金额189.23万元，具体如下：

招商引资工作经费7.5万元，实际支出资金7.5万元，资金执行率100%。

“迎老乡、回故乡、建家乡”活动专项经费7.5万元，实际支出资金7.5万元，资金执行率100%。

原工商业者慰问费5万元，实际支出资金5万元，资金执行率100%。

万企兴万村、乡村振兴经费5万元，实际支出资金5万元，资金执行率100%。

专项业务工作经费15万元，实际支出资金15万元，资金执行率100%。

怀商大会经费50万元，实际支出资金50万元，资金执行率100%。

涉案企业合规工作专项经费30万元，实际支出资金7.45万元，资金执行率24.83%。

武汉市怀化商会开办经费10万元，实际支出资金10万元，资金执行率100%。

怀化异地商会开办经费10万元，实际支出资金10万元，资金执行率100%。

十一届全球湘商大会前期筹备工作经费40万元，实际支出资金38.08万元，资金执行率95.2%。

第六届执委会议经费5万元，实际支出资金4.12万元，资金执行率82.4%。

“浙商怀化行”考察调研、招商推荐经费29.9万元，实际支出资金29.9万元，资金执行率100%。

（4）资金管理制度及执行情况

专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金管理办法及管理部门，提高使用效率。在资金使用上，要坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用达到预期目的。加强专项资金的财务管理及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行。

2.项目组织实施管理情况

专项项目资金实施主体为怀化市工商业联合会，负责资金使用分配，明确年度目标任务，组织申报专项资金年度预算，提出专项资金绩效目标和资金分配建议，组织项目开展和绩效评价，做好资金拨付的审核工作，并对资金使用情况进行监督。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

招商引资工作经费：加大对怀商投资环境和产业项目的宣传，积极服务投资客商，为产业招商项目营造良好环境。

“迎老乡、回故乡、建家乡”活动专项经费：召开2023年“迎老乡回故乡建家乡”新春座谈会，积极开展“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，走访异地怀化商会。

原工商业者慰问费：深入慰问原工商业者及遗属，表达问候及祝福，肯定原工商业者对我市经济建设作出的贡献。

万企兴万村、乡村振兴经费：开展“民企兴县、跨越同行”助力乡村振兴工作；引导民营企业开展项目产业帮扶；组织民营企业开展助困助学；有力推动乡村振兴、产业发展、基础设施建设和人居环境改善。

专项业务工作经费：认真履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理，依照法律和章程开展活动。

怀商大会经费：积极争取承办会展活动和湘商大会等大型招商活动，促进一批服务业重大项目签约落地。

涉案企业合规工作专项经费：搭梁建柱，建立健全组织机构；建章立制，制定出台指导文件；推进涉案企业合规改革。

武汉市怀化商会开办经费：强化“湘商回归”政策支持，推动我市内引外联，为我市经济社会高质量发展注入强劲动力。

怀化异地商会开办经费：提升怀化异地商会凝聚力，为加快建设怀化国际陆港全力推动高水平开放高质量发展，注入强劲动力，为推动新时代民营经济实现新飞跃和促进共同富裕作出贡献。

十一届全球湘商大会前期筹备工作经费：成立全球湘商大会筹备工作专班，积极筹备全球湘商大会前期工作，开展招商推介、邀请客商、考察学习等。

第六届执委会议经费：市工商联执委会工作报告，传达相关会议精神，选举审议六届三次执委会议程（草案）、报告会费收支情况和有关人事事项，抓实促进民营企业发展工作，帮助企业解决实际问题。

“浙商怀化行”考察调研、招商推荐经费：举办“浙商怀化行”招商推介会，为广大客商和企业来怀投资兴业提供广阔舞台，促进合作，努力实现互利共赢、共同发展。

2.绩效指标

招商引资工作经费：全年积极开展外出北京、上海、武汉等省内外各地开展招商引资工作，促成签约项目约200个，吸纳总投资约800亿，促进我市经济发展。

“迎老乡、回故乡、建家乡”活动专项经费：召开2023年“迎老乡回故乡建家乡”新春座谈会，积极开展“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，走访异地怀化商会7个，邀请怀商回乡考察约300人次。

原工商业者慰问费：预计走访慰问原工商业者及遗属37人。

万企兴万村、乡村振兴经费：举办全省“万企兴万村”行动现场会暨民营企业助力县域经济发展溆浦行活动，推动民企投资兴业与乡村经济实体深度融合，活动签约项目约49个，投资总额约47亿元；引导民营企业开展项目产业帮扶，全市共有494家民营企业、商协会参与“兴村”项目522个，实施“兴村”总数522个，经营类项目投入55.6亿元。

专项业务工作经费：大力开展“清风行动”，出台亲清政商关系正负清单，举办优化法制化营商环境座谈会6次，收集意见建议40余条，抓好营商环境主观评价，组织召开动员会、业务指导培训会3次；组织民营经济领域代表、委员提交建议提案34份，省级政协提案4份，全年落实提案办理7件，报送社情民意17篇，完成调研报告3篇；全力推进清廉商会建设。

怀商大会经费：举办第三届怀商大会暨“湘商回归”恳谈会，积极筹备全球湘商大会。建立湘商数据库，开展以商招商、驻点招商，驻点长沙怀化商会招商签约项目2个，投资2000万元，实质性推进项目16个。

涉案企业合规工作专项经费：举办我市第一期涉案企业合规改革暨第三方监督评估工作培训班，提升全市专家库人员的合规能力和民营企业的合规意识；部门联动，探索推进办案成效，受理案件启动数16起。

武汉市怀化商会开办经费：对新成立武汉市怀化商会安排开办资金保障。

怀化异地商会开办经费：安排2家怀化异地商会开办经费，提升怀化异地商会凝聚力。

十一届全球湘商大会前期筹备工作经费：开展招商推介、邀商次数3次，为怀化经济社会发展增添新的增长动力。

第六届执委会议经费：召开第六届执委会议1次，参会人数到场率达90%以上。

“浙商怀化行”考察调研、招商推荐经费：举办“浙商怀化行”招商推介会，邀请浙江商会企业家代表参加，达80位左右，为广大客商和企业来怀投资兴业提供广阔舞台。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目支出进行绩效评价，促进我单位强化绩效理念，加强管理和监督，保证资金使用的规范性和有效性，为提升管理科学化、精细化水平提供决策依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为怀化市工商业联合会，绩效评价范围与时段为2023年度专项项目资金。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

# 1.绩效评价原则

# 我单位项目资金绩效自评采用科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对预算支出绩效评价进行客观、公正的反映，做到“谁支出、谁自评”，依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

# 我单位项目资金绩效评价采用共性指标和个性指标体系。共性指标体系主要对预算支出和资金管理状况、预算执行情况等；个性指标体系主要对项目的产出指标、效益指标、服务对象或社会公众满意度等进行分析。

3.评价方法

# 我单位项目资金绩效评价方法采用技术方法和工作方法。其中：技术方法主要使用了成本效益分析法、比较法、因素分析法，对项目资金投入与产出、效益进行关联性分析，实施情况与绩效目标进行比较分析的方法等；工作方法主要使用了资料收集、座谈交流、实地核查。

# 三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

1.积极开展招商引资工作，推进投资合作交流；

2.积极开展“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，营造浓厚的“春暖湘商”氛围；

3.深入慰问原工商业者及遗属，把党和政府的关心、温暖送到原工商业者及遗孀手里，营造和谐的党群关系；

4.引导民营企业开展项目产业帮扶，组织民营企业开展助困助学，有力推动乡村振兴、产业发展、基础设施建设和人居环境改善；

5.组织民营经济领域代表、委员提交建议提案，反映社情民意，为党和政府决策提供意见建议；

6.推进涉案企业合规改革，企业通过整改，稳固就业、增加税收；

7.拓宽与家乡互动的有效载体和渠道，对外主动推介怀化品牌，对内积极来怀投资兴业，促进我市经济增长，提高市民生活质量水平；

8.提升怀化异地商会凝聚力，为推动新时代民营经济实现新飞跃和促进共同富裕作出贡献；

9.弘扬湘商精神、凝聚湘商力量、树立湘商形象、打造湘商品牌；积极引导民营企业参与乡村振兴。

（二）生态效益

无。

（三）可持续影响

1.引导民营企业助力县域经济发展，稳外资促发展；

2.促进民主协商，增加政治互信；

3.鼓励异地怀化商会在外湘商回乡考察、洽谈合作项目，为怀化经济社会发展增添新的增长动力；

4.湖南省浙江总商会与市政府签署战略合作协议，就项目投资建设、人才技术引进、园区共建共享等领域展开合作。

（四）满意度情况

1.社会公众满意度95%以上；

2.商会、企业满意度95%以上；

3.浙商企业家代表满意度95%以上；

4.原工商业者及遗属人员满意度95%以上。

（五）评价结论

根据《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（怀财绩[2024]46号），结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度项目绩效目标完成情况进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

通过自评反映，我单位全年项目12个（其中年初预算项目6个，年中追加预算6个），项目综合评价平均得分99，等级为优。其中综合评价得分高于平均分项目10个，占比83.33%，得分低于平均分项目2个，占比16.67%。

# 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.预算支出决策依据充分性。决策符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；决策符合行业发展规划和政策要求；决策与部门职责范围相符，属于部门履职所需；未出现预算支出与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复的情况。

2.项目决策程序规范性。预算支出按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前经过集体决策程序。

(二)项目过程情况

### 1.资金管理

## （1）资金到位率。本年度项目预算资金214.9万元，实际到位资金214.9万元，资金到位率100%。

## （2）预算执行率。本年度项目实际到位资金214.9万元，实际支出资金189.23万元，预算执行率88.05%。

（3）资金使用合规性。本年度项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算支出预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2.项目实施

## （1）管理制度健全性。制定了《怀化市工商业联合会专项资金管理办法》，保障项目顺利实施。

## （2）制度执行有效性。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，合同书、验收资料齐全并及时归档。

## (三)项目产出情况

### 1.产出数量

### 2023年本单位项目资金实际完成率100%。

### 2.产出质量

### 2023年本单位项目资金质量达标率100%。

### 3.产出成本

### 2023年本单位项目资金成本节约率11.95%。

### 4.产出时效

## 2023年本单位项目资金完成及时性整体完成较好，涉案企业合规工作专项经费项目未完成第三方组织的合规考察期最少为3个月，合规考察完成后还需要走听证会、检查机关审查等流程，整个过程需要的时间周期很长。

## (四)项目效益情况

# 怀化市工商业联合会2023年参与绩效评价的项目共12个，项目效益情况具体如下：

1.产出指标

数量指标：开展外出招商引资工作9次，全市邀请客商400余人次；走访异地怀化商会7个，邀请客商、考察团回怀交流300余人；走访慰问原工商业者及遗属36人；举办“万企兴万村”行动现场推进会暨民营企业助力县域经济发展活动，签约项目49个，投资总额47亿元；组织民营经济领域代表、委员提交建议提案34份，省级政协提案4份，全年落实提案办理7件，报送社情民意17篇，完成调研报告3篇；建立湘商数据库，开展以商招商、驻点招商，驻点长沙怀化商会招商签约项目2个，投资2000万元，实质性推进项目16个；涉案企业合规改革部门联动，启动受理案件16起。

质量指标：各项目资金完成率较好。上门邀商完成率100%；邀请客商、考察团回怀交流完成率100%；走访原工商业者及遗属完成率97.3%等等。

时效指标：除涉案企业合规工作专项经费项目未完成，其余项目资金均于2023年12月31日之前完成。涉案企业合规工作专项经费未完成的主要原因是：2023年度已累计启动16起涉案企业合规考察，但由于第三方组织的合规考察期最少为3个月，合规考察完成后还需要走听证会、检查机关审查等流程，整个过程需要的时间周期很长，截止2023年底，有14起案件的第三方组织服务费以及入企考察、巡回检查差旅费等。

经济成本指标：2023年项目资金成本189.23万元，项目资金成本控制良好，未超预算支出。

2.效益指标

# 经济效益指标：引导民营企业开展项目产业帮扶，推动民企投资兴业与乡村经济实体深度融合；积极争取会展活动和湘商大会大型招商活动，鼓励异地怀化商会企业湘商回归和返乡创业，促进我市经济增长，保障民营经济高质量发展。

社会效益指标：组织民营企业开展助困助学，有力推动乡村振兴、产业发展、基础设施建设和人居环境改善；拓宽与家乡互动的有效载体和渠道，对外主动推介怀化品牌，对内积极来怀投资兴业，促进我市经济增长，提高市民生活质量水平；提升怀化异地商会凝聚力，为推动新时代民营经济实现新飞跃和促进共同富裕作出贡献；弘扬湘商精神、凝聚湘商力量、树立湘商形象、打造湘商品牌；积极引导民营企业参与乡村振兴。

可持续影响指标：引导民营企业助力县域经济发展，稳外资促发展；促进民主协商，增加政治互信；鼓励异地怀化商会在外湘商回乡考察、洽谈合作项目，为怀化经济社会发展增添新的增长动力；湖南省浙江总商会与市政府签署战略合作协议，就项目投资建设、人才技术引进、园区共建共享等领域展开合作。

3.满意度指标

满意度指标：社会公众满意度95%以上；商会、企业满意度95%以上；浙商企业家代表满意度95%以上；原工商业者及遗属人员满意度95%以上。

# 五、项目主要经验、存在的问题及建议

## （一）项目主要经验及做法

1.紧扣区域优势整体布局，因地制宜，整体规划产业定位，在招商过程中充分用好载体，用特色产业载体促进项目集聚。

## 2.扎实推进商会招商、以商招商，抓实广东、南宁、长沙等地驻点招商工作。

## （二）存在的问题

1.部分项目预算编制不科学。通过自评，部分项目资金预算不准确，存在追加预算后，预算执行数仍低于年初预算数情况。

2.绩效指标明确指向性不清晰。通过自评，部分项目绩效指标定量与定性不准确，不具备可衡量性。

## （三）有关建议

加强业务培训，增强绩效意识。多渠道、多形式开展预算绩效业务实操培训，不断增强项目管理和资金管理人员绩效意识，不断提高预算编制的科学化、精细化和绩效管理水平。

附件：

项目支出绩效自评表

附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 招商引资工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加大对怀商投资环境和产业项目的宣传，积极服务投资客商，为产业招商项目营造良好环境。 |  |  |  | 组织知名企业“走出去”，参加世界华商大会、加蓬投资合作推介交流会、第六届东盟·湖南名优产品交易会等。积极开展外出招商引资工作，全年外出北京、上海、武汉等省内外各地开展招商引资工作9次。据统计，全市邀请客商400余人次，1-11月，促成签约项目200余个，总投资800多亿元，全市进出口总值73.1亿元，同比增长115%，连续17个月增速居全省第1位。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展外出招商引资工作次数 | 9次 | 9次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 全市邀请客商人次 | 400余人次 | 400余人次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 上门邀商工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 促成签约项目个数 | 200余个 | 200余个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 促进我市总投资800多亿元，全市进出口总值73.1亿元，同比增长115% | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 招商引资工作保障水平，推进投资合作交流 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳外资促发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：杨迎进      填报日期：2024年6月18日     联系电话：18274534543

附件2-2

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 迎老乡、回故乡、建家乡活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 召开2023年“迎老乡回故乡建家乡”新春座谈会，积极开展“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，走访异地怀化商会。 |  |  |  | 召开2023年“迎老乡回故乡建家乡”新春座谈，走访异地怀化商会。积极开展“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，走访异地怀化商会7个，怀商企业120余家，召开各类座谈50余场，邀请怀商回乡考察300余人次。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 召开2023年“迎老乡回故乡建家乡”新春座谈会 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 怀商代表参会人数 | 32人 | 32人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 邀请客商、考察团回怀交流完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 促进异地怀化商会企业湘商回归和返乡创业 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 营造出浓厚的“春暖湘商”氛围 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 未破坏生态环境 | 生态效益评价优 | 生态效益评价优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 异地怀化商会满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：杨迎进      填报日期：2024年6月18日     联系电话：18274534543

附件2-3

项目支出绩效自评表评表

| 项目支 出名称 | 原工商业者及遗属春节慰问费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 4.68 | 4.68 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 4.68 | 4.68 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 深入慰问原工商业者及遗属，表达问候及祝福，肯定原工商业者对我市经济建设作出的贡献 |  |  |  | 在2024年春节期间由市工商联领导牵头分为四个小组，分布13个县市区，共走访慰问原工商业者及遗属36人，发放慰问金4.68万元。把党和政府的关心、温暖送到原工商业者及遗孀手里，营造和谐的党群关系。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 走访慰问原工商业者及遗属人数 | 37人 | 36人 | 20 | 19.46 | 主要是因为胡庆忠遗孀吴开菊过世 |
|  |  | 质量指标 | 走访原工商业者及遗属完成情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0% | 6.4% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 把党和政府的关心、温暖送到原工商业者及遗孀手里，营造和谐的党群关系 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 切实做好部分原工商业者生活困难补助 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 原工商业者及遗属人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.46 |  |

填表人：杨迎进      填报日期：2024年6月18日     联系电话：18274534543

附件2-4

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 万企兴万村乡村振兴 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 开展“民企兴县、跨越同行”助力乡村振兴工作；引导民营企业开展项目产业帮扶；组织民营企业开展助困助学；有力推动乡村振兴、产业发展、基础设施建设和人居环境改善。 |  |  |  | 成功举办全省“万企兴万村”行动现场会暨民营企业助力县域经济发展溆浦行活动，推动民企投资兴业与乡村经济实体深度融合，活动签约项目49个，投资总额47亿元；引导民营企业开展项目产业帮扶，全市共有494家民营企业、商协会参与“兴村”项目522个，实施“兴村”总数522个，经营类项目投入55.6亿元；组织民营企业开展助困助学；有力推动乡村振兴、产业发展、基础设施建设和人居环境改善。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办“万企兴万村”行动现场推进会暨民营企业助力县域经济发展活动 | 1次 | 1次 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 签约项目及投资额 | 签约项目49个，投资总额47亿元 | 签约项目49个，投资总额47亿元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 引导民营企业开展项目产业帮扶，推动民企投资兴业与乡村经济实体深度融合 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 组织民营企业开展助困助学 | 走访5户特困未成人 | 走访5户特困未成人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 未破坏生态环境 | 生态效益评价优 | 生态效益评价优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 民营企业助力县域经济发展 | 有效 | 有效 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：杨迎进      填报日期：2024年6月18日     联系电话：18274534543

附件2-5

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 专项业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理，依照法律和章程开展活动。包括非公党建、物业管理、会员培训、考察经费、商会管理工作经费。 |  |  |  | 在商协会和会员企业推行“党建+服务”模式，选派党建指导员“一对一”结对帮扶，大力推进规范化和服务型党组织建设，走访基层党组织16个，基层党建指导员深入党组织指导30余次，表彰1名优秀党员和1个先进基层党组织，指导新成立2家基层党组织；大力开展“清风行动”，出台亲清政商关系正负清单，举办优化法制化营商环境座谈会6次，收集意见建议40余条，抓好营商环境主观评价，组织召开动员会、业务指导培训会3次；组织民营经济领域代表、委员提交建议提案34份，省级政协提案4份，全年落实提案办理7件，报送社情民意17篇，完成调研报告3篇；全力推进清廉商会建设。指导商会工作，指导成立异地怀化商会2家、异地怀化商会1家，指导2家怀化异地商会换届 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指导新成立基层党组织 | 2家 | 2家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指导成立怀化异地商会、异地怀化商会 | 怀化异地商会2家、异地怀化商会1家 | 怀化异地商会2家、异地怀化商会1家 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障提案质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 促进经济稳定发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指导和推动商会管理 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：杨迎进      填报日期：2024年6月18日     联系电话：18274534543

附件2-6

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 怀商大会专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 积极争取承办会展活动和湘商大会等大型招商活动，促进一批服务业重大项目签约落地 |  |  |  | 成功举办第三届怀商大会暨“湘商回归”恳谈会，积极筹备全球湘商大会。建立湘商数据库，开展以商招商、驻点招商，驻点长沙怀化商会招商签约项目2个，投资2000万元，实质性推进项目16个。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 会议场次 | 1次 | 1次 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 参会人数 | 230人 | 230人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 积极争取会展活动和湘商大会大型招商活动，促进我市经济增长 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高市民生活质量水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳外资促发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：杨迎进      填报日期：2024年6月18日     联系电话：18274534543

附件2-7

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 涉案企业合规工作专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 30 | 7.45 | 10 | 24.83% | 2 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 30 | 7.45 | 10 |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 搭梁建柱，建立健全组织机构；建章立制，制定出台指导文件；推进涉案企业合规改革，与市检察院共同举办我市第一期涉案企业合规改革暨第三方监督评估工作培训班，提升全市专家库人员的合规能力和民营企业的合规意识；部门联动，探索推进办案成效。 |  |  |  | 搭梁建柱，建立健全组织机构；建章立制，制定出台指导文件；推进涉案企业合规改革，与市检察院共同举办我市第一期涉案企业合规改革暨第三方监督评估工作培训班，提升全市专家库人员的合规能力和民营企业的合规意识；部门联动，探索推进办案成效，受理案件启动数16起。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 受理案件启动数 | 16起 | 16起 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 遵循“一案一选”原则，保障有效性审查率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月底之前完成 | 2023年12月底之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0% | 75.17% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 保障民营经济高质量发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 企业通过整改，稳固就业、增加税收 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化法治化营商环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

填表人：杨迎进      填报日期：2024年6月18日     联系电话：18274534543

附件2-8

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 武汉市怀化商会开办经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10 | 10 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 强化“湘商回归”政策支持，推动我市内引外联，为我市经济社会高质量发展注入强劲动力。 |  |  |  | 强化“湘商回归”政策支持，对新成立武汉市怀化商会安排开办资金保障，推动我市内引外联，为我市经济社会高质量发展注入强劲动力。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 异地怀化商会开办 | 1家 | 1家 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障经费执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 加强境内外湘商的紧密互动，扩大招商信息网络覆盖面 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 拓宽与家乡互动的有效载体和渠道，对外主动推介怀化品牌，对内积极来怀投资兴业 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 鼓励异地怀化商会在外湘商回乡考察、洽谈合作项目 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 异地怀化商会满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：杨迎进      填报日期：2024年6月18日     联系电话：18274534543

附件2-9

项目支出绩效自评表评表

| 项目支 出名称 | 怀化异地商会开办经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10 | 10 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提升怀化异地商会凝聚力，为加快建设怀化国际陆港全力推动高水平开放高质量发展，注入强劲动力，为推动新时代民营经济实现新飞跃和促进共同富裕作出贡献。 |  |  |  | 提升怀化异地商会凝聚力，为加快建设怀化国际陆港全力推动高水平开放高质量发展，注入强劲动力，为推动新时代民营经济实现新飞跃和促进共同富裕作出贡献。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 怀化异地商会开办 | 2家 | 2家 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障经费执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 为加快建设怀化国际陆港全力推动高水平开放高质量发展，注入强劲动力 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升怀化异地商会凝聚力，为推动新时代民营经济实现新飞跃和促进共同富裕作出贡献 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为怀化经济社会发展增添新的增长动力 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：杨迎进      填报日期：2024年6月18日     联系电话：18274534543

附件2-10

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 十一届全球湘商大会前期筹备工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 40 | 38.08 | 10 | 95.2% | 9.52 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40 | 38.08 | 10 | 95.2% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 成立全球湘商大会筹备工作专班，积极筹备全球湘商大会前期工作，开展招商推介、邀请客商、考察学习等。 |  |  |  | 成立全球湘商大会筹备工作专班，积极筹备全球湘商大会前期工作，开展招商推介、邀请客商、考察学习等。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展招商推介、邀商次数 | 3次 | 3次 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 邀商任务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0% | 4.8% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 对外开放与合作，推动湖南经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 弘扬湘商精神、凝聚湘商力量、树立湘商形象、打造湘商品牌 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为怀化经济社会发展增添新的增长动力 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.52 |  |

填表人：杨迎进      填报日期：2024年6月18日     联系电话：18274534543

附件2-11                      项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 第六届执委会议经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 5 | 4.12 | 10 | 82.4% | 8.24 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5 | 4.12 | 10 | 82.4% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 市工商联执委会工作报告，传达相关会议精神，选举审议六届三次执委会议程（草案）、报告会费收支情况和有关人事事项，抓实促进民营企业发展工作，帮助企业解决实际问题。 |  |  |  | 市工商联执委会工作报告，传达了相关会议精神，选举审议通过了六届三次执委会议程（草案）、报告会费收支情况和有关人事事项，抓实促进民营企业发展工作，帮助企业解决实际问题。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 召开第六届执委会议 | 1次 | 1次 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 参会人次到场率 | 90% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0% | 17.6% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 发挥商会资源优势，实施驻点招商试点 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 积极引导民营企业参与乡村振兴 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为怀化经济社会发展增添新的增长动力 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 商会、企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.24 |  |

填表人：杨迎进      填报日期：2024年6月18日     联系电话：18274534543

附件2-12

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | “浙商怀化行”考察调研、招商推荐经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工商业联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 29.9 | 29.9 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 29.9 | 29.9 | 10 | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 举办“浙商怀化行”招商推介会，为广大客商和企业来怀投资兴业提供广阔舞台，促进合作，努力实现互利共赢、共同发展。 |  |  |  | 举办“浙商怀化行”招商推介会，邀请浙江商会企业家代表参加，达80位左右，为广大客商和企业来怀投资兴业提供广阔舞台。湖南省浙江总商会与市政府签署战略合作协议，就项目投资建设、人才技术引进、园区共建共享等领域展开合作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 召开“浙商怀化行”推介活动 | 1次 | 1次 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 参会企业家代表人次 | 80多位 | 80多位 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月之前完成 | 2023年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≥0% | 0 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 促进合作，努力实现互利共赢、共同发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 积极引导浙商来怀投资兴业，助力怀化深化实施“五新四城”战略 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在项目投资建设、人才技术引进、园区共建共享等领域展开合作 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 浙商企业家代表满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：杨迎进      填报日期：2024年6月18日     联系电话：18274534543