附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 森林防火项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市公安局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市森林公安局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 36 | 36 | 35.875 | 10 | 99.65% | 9.9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36 | 36 | 35.875 | 10 | 99.65% | 9.9 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、森林防火宣传；2、森林防火督查和隐患排查；3、野外用火管控；4、火场警戒，交通疏导、治安维护；5、火案侦破和查处工作；6、指导全市森林防火工作等。 |  |  |  | 省、市、县三级公安机关全部出台《关于加强公安机关森林防灭火工作机制建设的实施意见》，明确了森林公安、警令部、政治部、治安、公管、刑侦、网技、法制、科信、交警等多警种部门协作的森林防灭火工作机制和职责分工，省厅将森林防灭火工作纳入市州公安局绩效考核。坚持以打促防，截至目前，全市森林公安机关共投入火场警力913人次，参与火场决策221人次，参与森林防火指挥部合署办公1058人次，办理涉火刑事案件52起（破46起），治安处罚78人（其中治安拘留17人），森林火灾破案率88.5%。坚持人才优先，今年共23名实战经验丰富的民警入选全省公安机关森林防灭火专业指挥、执法办案人才库，有力推动火案侦破和森林防灭火工作开展。两节”“两会”“清明”等重点时段贯彻落实党委、政府及森林防灭火指挥部有关工作部署，参与森防指联勤值班，协同应急、林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作；将林业、自然资源等部门的“森林防火监控预警”“数字铁塔”等智慧监管系统、大数据平台接入融合，不断提升精准治安防控能力水平；按照森防指统一部署，参加“以水灭火”技能比武暨森林防灭火实战演练。今年以来，全市未发生较大以上火灾事故。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 森林火灾案件查处率 | ≥65% | 80% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标情况 | 质量达标率 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 23年12月31日前完成 | 由于我单位基本户中国农业银行怀化香州路支行系统不稳定及人员操作不当，导致重新支付因账号户名不符退回的办公开支0.125万元未支付成功，结转至2024年，截止2024年3月已支付完毕。扣3分。 | 10 | 7 | 由于我单位基本户中国农业银行怀化香州路支行系统不稳定及人员操作不当，导致重新支付因账号户名不符退回的办公开支未支付成功。下一步与银行积极沟通，确保资金支付及时有效。 |
|  |  | 成本指标 | 预算成本完成情况 | 按预算成本完成，无资金浪费 | 按预算成本完成，无浪费 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动周边经济发展 | 推动周边经济发展效果明显 | 广泛、深入的防火宣传提升了人民群众的森林防火意识，进一步推动了周边经济发展。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显） | 林区社会治安稳定 | 林区社会治安稳定 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 防灭火形势（是否稳定） | 防灭火形势稳定 | 防灭火形势稳定 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众安全感和满意度 | 群众安全感和满意度90%以上 | 群众安全感和满意度97%，全市排名第六 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.9 |  |

填表人：李婷         填报日期：2024.6.18          联系电话：15115195079

附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 辅警专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市公安局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市森林公安局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 24 | 24 | 24 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24 | 24 | 24 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 辅警专项经费保障落实到位，切实提高辅警人员队伍的稳定性和积极性，有效满足办案工作需要。 |  |  |  | 每月根据辅警出勤率按时发放人员工资，年底按照绩效考核结果发放绩效奖金。2023年参与接处警、安保执勤、治安巡逻、疫情防控达到1000余人次。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 接处警、安保执勤、治安巡逻、疫情防控人次数 | 50 | ### 五名辅警2023年参与接处警、安保执勤、治安巡逻、疫情防控达到1000余次。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 23年12月31日前完成 | 23年12月31日前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本完成情况 | 按预算成本完成，无资金浪费 | 按预算成本完成，无资金浪费，但预算成本偏低 | 20 | 18 | 辅警专项资金只能保障基本工资及社保，待遇偏低。下一步要通过办案返还提高辅警经费预算。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动周边经济发展 | 是否效果明显 | 林区社会治安持续稳定，大力推动了周边经济发展 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显） | 林区社会治安稳定是否明显 | 林区社会治安明显稳定 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 是否改善社会生态环境 | 改善社会生态环境效果明显 | 通过依法履职，维护社会稳定，严厉打击打击破坏生态环境、生物安全、森林和野生动植物资源犯罪，明显改善社会生态环境 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众安全感和满意度 | 群众安全感和满意度90%以上 | 群众安全感和满意度97%，全市排名第六 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人： 李婷        填报日期：2024.6.18          联系电话：15115195079

附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 上级和省级政法转移支付办案及装备专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市公安局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市森林公安局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 98.45 | 10 | 98% | 9.8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 98.45 | 10 | 98% | 9.8 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 进一步提高我部门经费保障水平，促进办案工作协调发展，推动年度工作目标和重点工作任务的完成。 |  |  |  | 2023年组织开展了2次森林公安机关执法质量考评，深入开展“昆仑2023”“生态三湘2023”“平安长江”“夏季治安打击整治行动”“洞庭清波”等专项行动，依法严厉打击“非法捕捞、破坏野生动物资源、非法采砂采矿、污染环境、非法占用农用地”等五类重点案件。共立“五类”重点案件125 起，破案80 起。其中3起案件得到公安部贺电表扬。2023年全市共侦办涉生态环境领域刑事案件298起,移送起诉469人，完成省定任务的180.38%，刑事案件起诉率83.2%，森林火灾破案率88.5%，在全省平安建设考核中，被定为一类。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 省定案件任务完成率 | 100% | 180.38% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标情况 | 质量达标率 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 23年12月31日之前完成 | 23年底我单位开户行农业银行支付系统不稳定及操作人员疏忽，导致资金未能支付成功,剩余1.55万元结转至 24年，截止3月19日已使用完毕 | 10 | 7 | 由于我单位基本户中国农业银行怀化香州路支行系统不稳定及人员操作不当，导致重新支付因账号户名不符退回的办公开支未支付成功。下一步与银行积极沟通，确保资金支付及时有效 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | 按预算成本完成，无资金浪费 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动周边经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 森林公安对林区保持社会治安稳定 | 效果明显 | 林区社会治安稳定 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 是否改善社会生态环境 | 是 | 通过依法履职，维护社会稳定，严厉打击打击破坏生态环境、生物安全、森林和野生动植物资源犯罪，明显改善社会生态环境。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众安全感和满意度 | 群众安全感和满意度90%以上 | 群众安全感和满意度97%，全市排名第六 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.8 |  |

填表人：李婷         填报日期：2024.6.18        联系电话： 15115195079