部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市泸阳国有林场,属市林业局二级机构， 2015年国有林场改革后，为公益一类事业单位，林场下设办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源纠调股、党办、综合治理、防火办、公园办、工会纪检等股室。经营面积为4.78万亩，其中生态林面积3.24万亩。

（二）人员编制情况

国有林场改革前，林场编制数258人，2015国有林场改革后，核定林场编制为92人，纳入财政预算92人，其余人员的工资福利、社会保障缴费等经费开支林场自己承担，2021年，怀化市林业开发公司改革撤销，人员并入林场，核定林场编制为98人，但纳入财政预算人数仍然为92人。2023年末林场有在职人员144人，退休人员216人，共计360人。

（三）主要职能职责

泸阳国有林场的单位职责是：管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划设计编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，森林公园管理。

（四）绩效目标设定情况

2023年年度绩效目标是：加强秀美林场和黄岩省级森林公园建设，完成林场4.78万亩林地的森林管护、森林防火工作，完成防火林道、防火线的维护，完成2000亩森林质量提升，完成珊瑚阁红枫科技推广项目200亩。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年财政预算资金整体支出共1899.93万元，其中市本级财政预算资金1593.25万元，上级财政预算资金306.68万元。明细为：基本支出1487.25万元；项目专项支出412.68万元，其中市本级项目支出106.00万元，中央、省级林业专项支出306.68万元,整体预算资金用于：

1、在职人员工资福利支出1347.70万元（国有农场税费改革专项转移支付补助52万元用于职工基本工资支出），其中：工资奖金1059.56万元，职工医疗保险支出52.67万元，职工养老保险支出181.09万元，职业年金缴费支出54.38万元。

2、商品和服务支出276.40万元,其中三公经费支出3.42万元。

3、对个人和家庭的补助支出139.68万元，其中: 遗属费生活费支出17.47万元，退休人员春节一次性生活补助 122.21万元。

4、资本性支出136.15万元。

2023年林场整体支出，资金用于支付单位机构运行开支，管理人员、专技人员、护林员、林区道路维护人员、防火线修护人员的工资福利，专业技术人才引进开支，退休人员的补贴，遗属生活费，富余人员生活费，职工社保医保社会保障及营林工程等支出。

林场项目的实施和预算，通过总支会议或场务会议确定后，组织项目实施，相关业务股室人员根据会议确定的事项拟定合同，并组织人员进行合同审核及签订施工合同，项目施工完成后，组织人员进行竣工验收，纪检监察参与全程监督及竣工验收，财务股负责项目资金预算的审定和工程结算。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年林场基本支出1487.25万元，其中人员经费支出1376.85万元，公用经费支出110.40万元。主要用于工资福利支出1237.17万元，商品和服务支出110.40万元，对个人和家庭的补助139.68万元。

2.项目支出情况

2023年专项支出共412.68万元，其中市本级项目支出106万元，中央、省级专项支出306.68万元。支出用于：国有农场税费改革专项转移支付补助52.00万元，全部用于职工工资支出。防火经费支出36.00万元，用于支付维护工区林区道路,工区防火线修护开支。申报凉山国家级森林自然公园租赁林地租金16.00万元，用于租赁集体林地11255亩的租金支出。林区道路维修支出2万元，用于支付维护工区林区道路。中央、省级专项资金306.68万元，用于林业项目支出，其中2022年结转凉山山道护栏建设资金28万元、防火观测台防火步道建设资金10.15万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

全年“三公”经费预算4.12万元，实际开支3.42万元，用于接待0.43万元，公车运行2.99万元。林场严格执行车旅费管理部办法及接待费管理办法，加强对公车的管理，严格费用审核审批，使“三公经费”得到有效控制。

三、政府性基金预算支出情况

林场2023年无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

林场2023年无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

林场2023年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

通过自评，整体支出绩效自评打分96分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、整体绩效目标完成情况

2023年度林场完成了年初设定的绩效目标：秀美林场和黄岩省级森林公园持续建设实施，4.78万亩林地的森林管护，2500亩森林质量提升，200亩珊瑚阁红枫科技推广项目，防火林道、防火线的维护，凉山工区管护站点改造维护，全场无森林火灾、安全生产事故发生。

2、预算配置、预算执行

林场一般公共预算财政拨款收入年初预算1922.46万元，其中基本支出1818.46万元、项目支出104.00万元。实际执行一般公共预算政拨款收入1899.93万元，其中基本支出1593.02万元、项目支出412.68万元。

3、预算管理

对整体支出，我场严格按照预算进行，不得随意调整、改变资金用途,严格按照市财政局要求进行部门预决算编制、审核等工作。在支出过程中，严格遵守各项规章制度,、市林业局财务制度及林场财务管理制度。

4、资产管理

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了资产清理，对资产的配置及处置严格按《怀化市市直行政事业单位国有资产配置预算限额标准》要求执行，对资产管理林场总体执行较好。

5、职责履行

通过整体绩效支出，保证了林场的基本运转，林场森林资源得到全面保护，提高了森林蓄积量，林分质量明显提高，森林碳储量、生物多样性、涵养水源、保持水土等生态功能显著增强，为市民的休闲游玩等提供了便利。

6、履职效益

（1）、数量指标

森林管护面积完成4.78万亩。

（2）、质量指标

200亩珊瑚阁红枫科技推广项目，因天气干旱，栽植苗木部分死亡，实际质量达标完成率80%。

（3）、时效指标

当年工作任务都已在2023年12月31日前按时完成。

（4）、成本指标

实际执行资金未超过财政预算指标控制数。

（5）、经济效益指标

带动林农增收效果显著。

（6）、社会效益指标

单位工作职能给社会增加正面影响效果明显。

（7）生态效益指标

森林资源有效增加效果显著。

（8）可持续影响指标

林区可持续发展效果显著。

（9）服务对象满意度

林区职工、社会公众满意度达95以上。

七、存在的问题及原因分析

200亩珊瑚阁红枫科技推广项目，因天气干旱，栽植苗木部分死亡，成活率不达标。

八、下一步改进措施

200亩珊瑚阁红枫科技推广项目，2024年春季进行补植补造，根据项目实施方案，整改项目实施分三年完成，下一步将按照实施方案，及时组织人员，按时完成全部项目施工。

九、其他需要说明的情况

林场在职职工144只有92人纳入市财政预算，剩余人员的社保金、职业年金、医保金、公积金、生活费等开支由林场自行负担，林场每年资金缺口达近200万。林场林业生态建设资金不足，林场经营管理的林区内有87.5公里林区道路，为砂石、泥土路面，暴雨天气对路面破坏严重，还有些林区道路车辆无法通行，对林场的护林防火工作有一定的影响。希望林场营林生产资金能纳入年初财政预算，加大对林业专项资金的投入，使林场更快更好的发展林业建设，更好的保护森林资源，美化生态环境。

怀化市泸阳国有林场

2023年6月12日