附件3

项目支出绩效自评表

填表人：周小龙          填报日期：2025年6月10日        联系电话：2731302

| 项目支 出名称 | 职称评审工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市工业和信息化局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8万元 | 4.24万元 | 4.24万元 | 10 | 53% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8万元 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提高专业技术人员学术、技术水平，提升个人专业技术能力。 |  |  |  | 完成民营企业专业技术人才中级及以下职称专场评审工作，2024年度共228人申报参评，通过人数为 187 人。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制额 | ≤8万元 | =4.24万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 完成民营企业专业技术人才中级及以下职称专场评审 | ≥200人 | =228人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 专业技术人才中级及以下职称通过人数 | ≥140人 | =187人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量 指标 | 职称评审通过人数占比 | ≥70% | =82.02%。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 提高企业的整体实力和竞争力，提高工作效率和质量 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高行业的人才素质和职业道德水平，为社会发展和进步提供有力保障 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 开阔晋升空间，提供更多职业发展机会 | 效果明显 | 效果良好 | 7 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目开展可持续性 | 可持续 | 可持续 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |