附件3

2024年度怀化市专业应急救援支队

项目支出绩效自评报告

单位名称：    （盖章）

2024年6月16日

（此页为封面）

怀化市专业应急救援支队

2024年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门职能

项目主管部门为怀化市应急管理局，在项目管理中承担全流程管控职责：统筹编制《怀化市专业应急救援能力建设五年规划（2024-2028年）》，明确矿山、危险化学品救援等12项核心任务；建立“季度资金稽查+年度审计”监管机制，2024年开展3次项目资金专项检查；牵头组建由消防、卫健等部门构成的跨部门救援协调小组，2024年协调处置鹤城失联人员搜救等3起突发事件，实现救援资源高效调配。

2.项目立项、资金申报的依据

立项严格遵循《生产安全事故应急条例》第8条关于专业救援队伍建设规定，结合怀化市2024年《政府工作报告》中“提升应急救援能力”重点任务。资金申报以《怀化市市级专项资金管理办法》第15条为依据，按“救援任务量×装备损耗系数”公式测算需求，如危险化学品救援经费申报时，参考辖区内23家危化企业分布及近三年事故发生率。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

市财政局与应急管理局联合印发《应急救援专项资金管理细则》，明确资金支持条件为：项目需通过应急管理局组织的可行性论证，且绩效目标量化指标不低于行业标准。支持范围覆盖人才开发（占比8%）、演练培训（10%）、装备维护（68%）、执收成本（14%）四大类，采用"年初预算+年中追加"直接拨款方式，如6月根据危险化学品事故风险评估结果，追加38.8万元至装备训练经费。

4.资金分配的原则及考虑因素

分配遵循"风险权重+绩效系数"原则：按矿山（40%）、危险化学品（35%）、其他行业（25%）的事故风险权重分配基础资金；对2023年绩效评价达90分以上的项目，次年预算上浮10%。如安全生产及危险化学品救援经费因2023年演练考核合格率达92%，2024年预算从18万元追加至40万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

人才资源开发：面向矿山救援、危化品处置等紧缺岗位，通过"购房补贴+生活津贴"政策引进专业技术人才；

应急演练及救护：组织非煤矿山井下实战演练、企业应急救护培训，2024年重点开展气体泄漏、顶板坍塌等6类场景演练；

危险化学品救援：完成40类专业装备季度维护，开展3次跨区域联合演练，完善"检测-处置-善后"标准化流程；

非税收入执收：规范救援装备租赁、培训收费等8项非税收入项目。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

量化指标：对救援人才3人通过购房补贴、生活补助等方式，有效降低引进的人才在怀生活成本，危险化学品演练考核合格率≥90%，装备维护及时率100%，非税收入执收差错率≤5‰；

进度计划：2024年6月底前完成首阶段演练，9月底前完成装备智能化管理系统升级，12月底前完成所有项目验收。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际高度吻合：人才引进岗位设置匹配支队缺编情况（编制22人，实有14人），演练场景设计针对2023年事故统计中占比65%的气体泄漏、坍塌事故。目标设定科学：装备维护频次参考《矿山救护规程》第17条“每月至少1次维护”要求，执收成本控制符合《政府非税收入管理办法》第26条标准。

（三）项目自评步骤及方法

1.组织实施步骤

数据采集阶段（2025年5月1-15日）：财务室提取预算执行数据，业务科室整理演练记录、培训签到等佐证材料；

现场核查阶段（5月16-31日）：自评小组实地查验装备维护台账、非税收入票据存根，访谈7家参训企业；

综合评价阶段（6月1-15日）：对照《绩效评价指标体系》，从投入、过程、产出、效益4个维度打分。

2.自评方法

成本效益分析法：测算危险化学品救援经费投入与事故损失减少的比值，40万元投入对应避免50万元损失；

标杆管理法：将演练考核合格率85%与省内先进支队92%对比，分析装备操作熟练度等差距成因；

数据包络分析法：通过DEA模型评估人才开发项目投入产出效率，3人引进带动企业安全整改率提升20%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初申报项目支出预算10万元，年中根据《关于追加2024年危险化学品救援经费的请示》（怀应急〔2024〕37号），经市财政局《关于下达2024年第二批专项资金的通知》（怀财预〔2024〕109号）批复追加48.8万元，调整后预算58.8万元。预算调整严格履行“科室申请-专家论证-财政审批”程序，如危险化学品救援经费追加时，附具辖区危化企业安全风险评估报告。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

人才资源开发：4.8万元（全部为市级财政资金），用于3名人才6个月补贴；

应急演练及救护：6万元（市级5万元+省级补助1万元），含演练场地租赁2.5万元、培训耗材1.8万元；

危险化学品救援：40万元（市级35万元+中央转移支付5万元），重点用于气体检测仪等12类装备采购；

非税收入执收成本：8万元（市级财政资金），用于救援人员经费支出等。

2.资金到位

截至2024年12月31日，到位资金58.79万元，到位率99.98%。其中危险化学品救援经费40万元全额到位，保障了6月28日非煤矿山演练如期开展；应急演练及救护经费因省级补助延迟1个月到位，导致4月计划的首次演练推迟至6月。

3.资金使用

安全性：严格执行"双经办人+财务负责人+分管领导"三级审核制度，如人才补贴发放需附劳动合同、社保缴纳证明；

规范性：装备采购采用"询价+竞争性谈判"方式，40万元危险化学品救援经费中，35万元用于中标价低于预算12%的便携式气相色谱仪采购；

有效性：4.8万元人才开发资金引进的3名队员中，2人具备危化品处置资质，在9月溆浦矿井救援中发挥关键作用。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位执行《行政事业单位内部控制规范》，建立"预算-执行-决算"全流程管控：

账务处理及时：每月5日前完成上月收支核算，如6月28日演练支出于7月3日完成账务处理；

会计核算规范：设置"项目支出-人才开发""项目支出-装备维护"等6个二级科目，危险化学品救援经费按"装备采购70%+维护30%"比例明细核算；

监督机制健全：内部审计小组每季度开展资金稽查，2024年出具4份稽查报告，整改资金支付附件不全等问题5项。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.组织架构

成立由支队长任组长的项目领导小组，下设：

人才开发组：负责招聘方案制定、资格审查，2024年发布3批次招聘公告；

演练培训组：设计演练方案，对接西奥矿业等企业落实培训场地；

装备管理组：建立"一机一档"维护台账，多类装备均标注维护责任人及下次维护时间；

执收管理组：梳理非税收入项目。

2.实施流程

人才开发：发布公告→报名审核→面试测评→体检公示→签约上岗（周期45天）；

演练培训：风险评估→场景设计→方案评审→实战演练→复盘改进（如6月28日演练后修订《井下救援处置手册》3处流程）。

（二）项目管理情况

1.招投标与政府采购

因单笔采购金额均小于分散采购限额（200万元），采用询价采购方式：危险化学品装备采购邀请3家供应商报价，最终选择报价最低的湖南某科技公司；演练场地租赁通过比价确定沅陵县西奥矿业有限公司，租金较市场价低15%。

2.项目公示制

在支队官网"政务公开"栏目公示：

6月28日演练开展情况，附现场照片及效果评估报告。

（三）项目监管情况

1.监管手段

进度监管：每月填报《项目实施进度表》，如装备维护进度滞后时，8月启动专项督办；

质量监管：邀请省应急管理厅专家参与演练考核，6月28日演练评分由7名专家独立打分取平均分；

资金监管：财务室通过国库集中支付系统监控资金流向。

2.监管效果

通过全过程监管，项目实施偏差率控制在5%以内：

危险化学品演练虽因场地协调推迟1次，但通过压缩筹备周期，最终完成2次演练目标；

人才引进中1名候选人因体检不合格，及时启动递补程序，确保3人招聘任务如期完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标

人才引进3人（含危化品处置2人、矿山救援1人），超额完成年初计划；

组织演练培训4次（非煤矿山演练2次、企业培训2次），覆盖110人次，超计划10%；

完成装备维护16次（每季度4次），非税收入执收8万元，均100%完成。

2.质量指标

演练考核合格率85%（目标90%），主要因2名队员新型气体检测仪操作超时；

装备完好率98%（目标95%），4月22日垃圾厂事故中检测设备零故障运行；

人才引进身份确认合规率100%，3人全部具备相关职业资格证书。

3.时效指标

所有项目于2024年12月15日前完成，溆浦救援任务接警后18分钟集结，4小时抵达现场，较行业标准提前1小时；

非税收入执收票据及时核销率100%，每月5日前完成上月票据核销。

4.成本指标

人才开发成本1.6万元/人（预算1.8万元/人），因采用线上招聘节约成本；

演练培训单场次成本1.5万元（预算1.8万元），通过复用现有装备降低支出。

（二）项目效益情况

1.经济效益

直接效益：4月22日垃圾厂事故中，专业检测避免二次爆炸，减少损失50万元；间接效益：3名引进人才推动企业安全整改，西奥矿业工伤医疗支出同比下降15%，年节约成本8万元。

2.社会效益

社会满意度96.86%（目标90%），3次救援未引发信访，获群众锦旗2面；企业安全意识提升，60家参训企业中，23家自主开展应急演练，较上年增加15家。

3.生态效益

溆浦救援中通过气体检测与密封处置，防止200亩农田土壤污染；演练使用低噪音破拆设备，粉尘排放较传统设备减少30%，符合《绿色施工导则》要求。

4.可持续影响

形成《非煤矿山井下救援操作规范》，被纳入2025年新队员培训教材；新基地预计2025年5月投用，将新增模拟巷道等设施，训练频次可提升30%；与湖南省矿山救援黄金队建立联合作战机制，2025年计划开展4次跨区域演练。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目整体绩效自评得分98分，等级"优秀"。预算执行率99.98%，产出指标完成率100%，效益指标超额完成15%，资金使用效率、救援能力提升等方面均达预期，尤其在危险化学品救援装备保障、人才引进等领域成效显著。

（二）存在的问题

1.基础设施瓶颈：现有场地仅1200㎡，缺乏危化品泄漏模拟装置，6月28日演练需借用企业场地，导致筹备周期延长15天。

2.专业人才结构失衡：3名引进人才中，矿山救援人员占比33%，危化品处置人员占比67%，而支队当前矿山救援任务占比达55%，人才配置与任务需求存在偏差。

（三）相关建议

1.加快基地功能性建设

2025年5月前完成新基地600㎡危化品模拟训练区建设，配置气体泄漏、受限空间救援等仿真装置，预计增加训练频次至每月1次。

2.优化人才引进结构

2025年调整人才引进计划，按矿山救援60%、危化品处置40%比例招聘，通过"定向培养+校企合作"模式，确保人才专业匹配度达80%以上。

3.强化全过程绩效监控

建立"季度监控+月度预警"机制，如每季度第1个月开展演练考核，发现合格率低于90%时，次月启动强化培训，确保绩效目标动态达标。

4.完善资金动态调整机制

按"任务量变化±10%、绩效评分±5分"触发预算调整，如2025年若矿山事故率上升15%，危险化学品救援经费可下调10%用于矿山装备升级。