附件3

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | “十五五”林业发展规划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市林业调查设计院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 10 | 5.5 | 10 | 55.00% | 5.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10 | 5.5 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成“十五五”林业发展规划编制工作。 |  |  |  | 完成“十五五”林业发展规划初稿2轮编制。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门整体支出成本 | 10 | 5.5 | 10 | 5.5 | 市本级资金冻结，未完全拨付 |
|  |  | 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 规划完成质量 | 95 | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 | 2025年12月31日前 | 完成 | 10 | 10 | 具体规划需等待国家及省级大纲完成 |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 发挥财政资金使用效益，服务经济发展 | 效果明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 对资源开发有指导作用 | 效果明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 约束资源能源的使用 | 效果明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高履职或服务效率 | 效果明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.5 |  |

填表人：夏天         填报日期：2026.6.5          联系电话：15074845122

附件3

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 2025林业技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 怀化市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市林业调查设计院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 110.5 | 53.55 | 52.47 | 10 | 97.98% | 9.8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 110.5 | 53.55 | 52.47 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成林地可研、森林资源规划设计调查等项目6宗。 |  |  |  | 完成林地可研、森林资源调查项目6宗 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门整体支出成本 | 110.5 | 52.47 | 10 | 4.5 | 非税收入征收困难 |
|  |  | 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提供林地可研等服务次数 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 专项项目检查合格率 | 95 | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 | 2025年12月31日前 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 发挥财政资金使用效益，服务经济发展 | 效果明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 促进林业发展，提高林农收入 | 效果明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善生态环境，实现防水增绿 | 效果明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高履职或服务效率 | 效果明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.5 |  |

填表人：夏天         填报日期：2026.6.5          联系电话：15074845122