附件2-1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 散居民族乡两项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 统战部 |  |  |  | 实施单位 | 怀化市民族宗教事务局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 支持民族乡不断完善基础设施建设，发展壮大经济产业，繁荣民族文化体育，促进社会事业发展。 |  |  |  | 支持了民族乡不断完善基础设施建设，发展壮大了经济产业，繁荣了民族文化体育，促进了社会事业发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完善基础设施建设，推进经济产业发展，繁荣民族文化体育 | 19个民族乡拨款建设3个方面（基础设施建设，经济产业建设，民族文化体育建设） | 19个项目正在建设中 | 20 | 18 | 财政资金没有及时拨付到位，未完工 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目达标率 | 项目达到预定的设计标准 |  | 10 | 8 | 财政资金没有及时拨付到位，未完工 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成率 | 在2023年12月31日之前完成 | 完成80% | 10 | 8 | 财政资金没有及时拨付到位 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制 | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动民族乡经济产业发展壮大 | 效果明显 | 人民安居乐业，经济产业发展壮大 | 10 | 9 | 下年度继续努力，工作更进一步 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 各族群众受益感受真实性 | 效果明显 | 各族群众真实受益 | 20 | 19 | 下年度继续努力，工作更进一步 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 综治民调排名 | 排名在全市50名之前 | 排名在全市14名 | 10 | 10 | 完成 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

填表人： 张清华      填报日期： 2024年6月     联系电话： 0745-2731197