## Sheet1
2024年湖南省怀化市农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整治进度情况统计表
填报单位：（盖章） | [12 empty] | 填报时间：2024年 9月 19日
填报说明：（整治进展截至每月20日，每月20日前上报省厅） 1.表格为EXCEL格式，每个水源地为一行，请勿改变序号、表格格式（如加减行列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。 2.联系人填分管领导及电话。 3.问题类型：标识标牌、隔离防护网、建设项目（含农家乐）、交通穿越、畜禽水产养殖、生活面源污染、其他。 4.一级/二级区内的具体问题：一级和二级区内存在的问题分开写，填报在一个单元格内。 5.问题数量：为一级/二级区内具体问题的数量之和。 6.“具体整治措施”栏，拉条挂帐，力求简明扼要。 7.“计划完成时间节点”栏，根据整治方案填报。 8.“整治进度”栏：对照整治进度占比内容，只填报百分比数字，不用填报%符号：制定整治方案（占比10%，下同）、签订施工（采购）或拆迁取缔合同协议等文书（20%）、进场施工（30%）、施工工程量达到1/3（40%）、施工工程量达到1/2（50%）、施工工程量达到2/3（60%）、完成施工或拆迁取缔等整治（70%）、完成验收销号（80%）、完成市级审核备案（90%）、市级汇总资料报送省厅（100%）。 9.“具体进度内容描述”栏，应根据整治进度，填写具体的工作内容。 10.“是否完成整治”栏，即销号表报到省厅填报“是”，未完成填报“否”。
序号 | 市州 | 县区 | 保护区名称 | 类型 | 联系人 | 联系电话 | 问题 类型 | 一级/二级区内的具体问题 | 问题数量 | 具体整治措施 | 计划完成时间 | 整治进度 （单位：%） | 具体进度内容描述 | 是否完成整治 | 备注／有无中央资金
587 | 怀化市 | 洪江区 | 横岩乡鸬鹚村石家界溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 陶雪姣 | 15096200258 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按照技术规范要求设置标识标牌 | 2024.4.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
588 | 怀化市 | 洪江区 | 横岩乡鸬鹚村野猪溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 陶雪姣 | 15096200258 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按照技术规范要求设置标识标牌 | 2024.4.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
589 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 吕家坪镇水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未规范设置标识标牌及隔离防护网、二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
590 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 和平溪乡水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未规范设置标识标牌及隔离防护网 | 2 | 按技术规范设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
591 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 郭公坪镇水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范设置标识标牌 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
592 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 尧市镇深子垅溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范设置标识标牌 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
593 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 郭公坪镇山喇溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范设置标识标牌 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
594 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 石羊哨乡犀牛塘饮用水水源保护区 | 河流型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范设置标识标牌 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
595 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 高村镇老溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未规范设置标识标牌及隔离防护网、二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
596 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 尧市镇架笕溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范设置标识标牌 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
597 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 怀化市麻阳苗族自治县尧市镇大溪村黑眼溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、 | 1 | 按技术规范设置标识标牌 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
598 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 怀化市麻阳苗族自治县兰里镇岩寨村林子坑饮用水水源保护区 | 河流型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未规范设置标识标牌及隔离防护网、二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
599 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 怀化市麻阳苗族自治县高村镇大比坳村水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未规范设置标识标牌及隔离防护网 | 2 | 按技术规范设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
600 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 怀化市麻阳苗族自治县和平溪乡金溪村跃进水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范设置标识标牌 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
601 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 怀化市麻阳苗族自治县尧市镇桥冲村亭寨岭饮用水水源保护区 | 河流型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范设置标识标牌 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
602 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 怀化市麻阳苗族自治县高村镇白羊村 两叉珑饮用水水源保护区 | 河流型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范设置标识标牌 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
603 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 怀化市麻阳苗族自治县石羊哨乡石羊哨村水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范设置标识标牌 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
604 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 怀化市麻阳苗族自治县板栗树乡地亭溪村八斗山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范设置标识标牌 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
605 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 怀化市麻阳苗族自治县板栗树乡新寨村两支号水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 张江华 | 18075588651 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范设置标识标牌 | 2024.8.31 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
606 | 怀化市 | 靖州县 | 甘棠镇溪口村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 储学军 | 13974556756 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
607 | 怀化市 | 靖州县 | 坳上镇九龙村大正门壕山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 储学军 | 13974556756 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
608 | 怀化市 | 靖州县 | 坳上镇九龙村老瓦田山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 储学军 | 13974556756 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
609 | 怀化市 | 靖州县 | 渠阳镇三合村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 储学军 | 13974556756 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
610 | 怀化市 | 靖州县 | 太阳坪乡新建村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 储学军 | 13974556756 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
611 | 怀化市 | 靖州县 | 大堡子镇岩寨村棕粑壕山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 储学军 | 13974556756 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
612 | 怀化市 | 靖州县 | 大堡子镇岩寨村梭衣洞山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 储学军 | 13974556756 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
613 | 怀化市 | 靖州县 | 大堡子镇防江村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 储学军 | 13974556756 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
614 | 怀化市 | 靖州县 | 大堡子镇黄潭村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 储学军 | 13974556756 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
615 | 怀化市 | 靖州县 | 太阳坪乡贯堡渡村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 储学军 | 13974556756 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
616 | 怀化市 | 靖州县 | 甘棠镇塘头村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 储学军 | 13974556756 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
617 | 怀化市 | 沅陵县 | 怀化市沅陵县大合坪乡大合坪集镇饮用水水源保护区 | 河流型 | 章许俊雄 | 18390315913 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
618 | 怀化市 | 沅陵县 | 怀化市沅陵县盘古乡丑溪口集镇饮用水水源保护区 | 河流型 | 章许俊雄 | 18390315913 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
619 | 怀化市 | 沅陵县 | 怀化市沅陵县借母溪乡枫香坪集镇猫儿溪水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 章许俊雄 | 18390315913 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
620 | 怀化市 | 沅陵县 | 怀化市沅陵县荔溪乡竹园集镇铁里冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 章许俊雄 | 18390315913 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
621 | 怀化市 | 沅陵县 | 怀化市沅陵县荔溪乡竹园集镇李家坳 饮用水水源保护区 | 河流型 | 章许俊雄 | 18390315913 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
622 | 怀化市 | 沅陵县 | 怀化市沅陵县荔溪乡竹园集镇八面山饮用水水源保护区 | 河流型 | 章许俊雄 | 18390315913 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
623 | 怀化市 | 辰溪县 | 龙头庵乡岩板溪水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
624 | 怀化市 | 辰溪县 | 安坪镇石马湾村辰水饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未设置标识标牌及隔离防护网、二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌及隔离防护网 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
625 | 怀化市 | 辰溪县 | 谭家场乡高坪村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
626 | 怀化市 | 辰溪县 | 长田湾乡岩桥坪村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
627 | 怀化市 | 辰溪县 | 修溪镇八家塘村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
628 | 怀化市 | 辰溪县 | 孝坪镇中溪村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未设置标识标牌及隔离防护网、二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌及隔离防护网 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
629 | 怀化市 | 辰溪县 | 仙人湾瑶族乡浅水村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
630 | 怀化市 | 辰溪县 | 仙人湾瑶族乡团坡村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
631 | 怀化市 | 辰溪县 | 仙人岩国有林场饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
632 | 怀化市 | 辰溪县 | 仙人湾瑶族乡炮台村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
633 | 怀化市 | 辰溪县 | 仙人湾瑶族乡龙呼溪村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
634 | 怀化市 | 辰溪县 | 潭湾镇报木洞村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未设置标识标牌及隔离防护网、二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌及隔离防护网 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
635 | 怀化市 | 辰溪县 | 柿溪乡石山关村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
636 | 怀化市 | 辰溪县 | 龙头庵乡大村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
637 | 怀化市 | 辰溪县 | 龙头庵乡石溪口村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
638 | 怀化市 | 辰溪县 | 龙头庵乡长田村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
639 | 怀化市 | 辰溪县 | 龙泉岩乡刘家坪村罗鼓冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
640 | 怀化市 | 辰溪县 | 火马冲镇沙堆村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
641 | 怀化市 | 辰溪县 | 黄溪口镇三羊田村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
642 | 怀化市 | 辰溪县 | 后塘瑶族乡岩门村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
643 | 怀化市 | 辰溪县 | 后塘瑶族乡前塘村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
644 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡小溪河村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
645 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰阳镇大坪村饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
646 | 怀化市 | 辰溪县 | 谭家场乡拓木屯村王羊屯水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
647 | 怀化市 | 辰溪县 | 黄溪口镇芙蓉村焦冲水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
648 | 怀化市 | 辰溪县 | 黄溪口镇毛家田村毛家田水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
649 | 怀化市 | 辰溪县 | 长田湾乡锄头坪村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
650 | 怀化市 | 辰溪县 | 修溪镇伍家湾村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
651 | 怀化市 | 辰溪县 | 潭湾镇麻田村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
652 | 怀化市 | 辰溪县 | 龙头庵乡中溪口村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
653 | 怀化市 | 辰溪县 | 锦滨镇木路口村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
654 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰阳镇桑木桥村安坪饮用水水源保护区 | 地下水型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
655 | 怀化市 | 辰溪县 | 柿溪乡溪口村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
656 | 怀化市 | 辰溪县 | 修溪镇征溪口村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
657 | 怀化市 | 辰溪县 | 孝坪镇罗依溪村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
658 | 怀化市 | 辰溪县 | 怀化市辰溪县黄溪口镇大湾村下依冲山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
659 | 怀化市 | 辰溪县 | 怀化市辰溪县黄溪口镇大湾村上依冲山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
660 | 怀化市 | 辰溪县 | 怀化市辰溪县仙人湾瑶族乡清水塘村水牛山山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
661 | 怀化市 | 辰溪县 | 怀化市辰溪县仙人湾瑶族乡清水塘村清水塘地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
662 | 怀化市 | 辰溪县 | 怀化市辰溪县仙人湾瑶族乡清水塘村沅水清水塘村段饮用水水源保护区 | 河流型 | 叶昌胜 | 15115197054 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未规范设置标识标牌及隔离防护网；二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌及隔离防护网 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
663 | 怀化市 | 溆浦县 | 大江口镇仙人堂村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
664 | 怀化市 | 溆浦县 | 大江口镇金明村溆水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
665 | 怀化市 | 溆浦县 | 大江口镇小江口村溆水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
666 | 怀化市 | 溆浦县 | 大江口镇洑水湾村洑水溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
667 | 怀化市 | 溆浦县 | 大江口镇威虎山村清江溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
668 | 怀化市 | 溆浦县 | 大江口镇大江坪村沅江饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
669 | 怀化市 | 溆浦县 | 大江口镇茶湾村沅江饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
670 | 怀化市 | 溆浦县 | 大江口镇芦冲元村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
671 | 怀化市 | 溆浦县 | 思蒙镇思蒙湾村思蒙溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
672 | 怀化市 | 溆浦县 | 观音阁镇青龙村三都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未设置标识标牌及隔离防护网；二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
673 | 怀化市 | 溆浦县 | 观音阁镇莲花台村三都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
674 | 怀化市 | 溆浦县 | 观音阁镇木溪村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
675 | 怀化市 | 溆浦县 | 观音阁镇铁溪垅村三都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
676 | 怀化市 | 溆浦县 | 观音阁镇颜家垅村三都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
677 | 怀化市 | 溆浦县 | 观音阁镇川水村麻阳水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
678 | 怀化市 | 溆浦县 | 观音阁镇金家洞村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
679 | 怀化市 | 溆浦县 | 观音阁镇岩坪村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
680 | 怀化市 | 溆浦县 | 均坪镇板溪村麻阳水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
681 | 怀化市 | 溆浦县 | 均坪镇明家塘村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
682 | 怀化市 | 溆浦县 | 均坪镇向家塘村麻阳水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
683 | 怀化市 | 溆浦县 | 均坪镇岩落湾村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
684 | 怀化市 | 溆浦县 | 卢峰镇双江口村麻阳水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
685 | 怀化市 | 溆浦县 | 卢峰镇红星村（原野坪溪村）山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
686 | 怀化市 | 溆浦县 | 卢峰镇桐木坨村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
687 | 怀化市 | 溆浦县 | 卢峰镇红远村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
688 | 怀化市 | 溆浦县 | 卢峰镇漫水村溆水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
689 | 怀化市 | 溆浦县 | 卢峰镇大潭村三都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
690 | 怀化市 | 溆浦县 | 卢峰镇麻阳水村麻阳水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
691 | 怀化市 | 溆浦县 | 卢峰镇哑塘村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
692 | 怀化市 | 溆浦县 | 卢峰镇桥头水村桥头水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未设置标识标牌及隔离防护网；二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
693 | 怀化市 | 溆浦县 | 卢峰镇雷峰山村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
694 | 怀化市 | 溆浦县 | 舒溶溪乡尖岩塘村三都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
695 | 怀化市 | 溆浦县 | 舒溶溪乡水洋坪村麻阳水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
696 | 怀化市 | 溆浦县 | 龙潭镇金厂村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
697 | 怀化市 | 溆浦县 | 龙潭镇向家冲村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
698 | 怀化市 | 溆浦县 | 龙潭镇芙蓉村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
699 | 怀化市 | 溆浦县 | 龙潭镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
700 | 怀化市 | 溆浦县 | 龙潭镇小黄村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
701 | 怀化市 | 溆浦县 | 黄茅园镇七里村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
702 | 怀化市 | 溆浦县 | 黄茅园镇高桥村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
703 | 怀化市 | 溆浦县 | 黄茅园镇茅湾村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
704 | 怀化市 | 溆浦县 | 油洋乡庄坪村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
705 | 怀化市 | 溆浦县 | 油洋乡小址坊村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
706 | 怀化市 | 溆浦县 | 油洋乡东山村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
707 | 怀化市 | 溆浦县 | 油洋乡来溪村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
708 | 怀化市 | 溆浦县 | 三江镇江东村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
709 | 怀化市 | 溆浦县 | 三江镇乐园村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
710 | 怀化市 | 溆浦县 | 水东镇溪口村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
711 | 怀化市 | 溆浦县 | 水东镇黑岩村四都河支流饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 无 | 撤销保护区 | 1 | 报请市人民政府撤销保护区 | 2024.9.30 | 100 | 已向市人民政府请示报告撤销保护区、市政府已批复撤消保护区。 | 是 | 饮用水源取水口停用,已更换水源.
712 | 怀化市 | 溆浦县 | 水东镇湖田坪村二都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未设置标识标牌，二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
713 | 怀化市 | 溆浦县 | 水东镇龙王江村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
714 | 怀化市 | 溆浦县 | 水东镇银湖村溆水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
715 | 怀化市 | 溆浦县 | 小横垅乡高台村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
716 | 怀化市 | 溆浦县 | 北斗溪镇光明村二都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
717 | 怀化市 | 溆浦县 | 北斗溪镇茅坡村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
718 | 怀化市 | 溆浦县 | 北斗溪镇华荣村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌、 | 一级保护区未设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
719 | 怀化市 | 溆浦县 | 双井镇塘下垅村苏溪河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
720 | 怀化市 | 溆浦县 | 双井镇水集村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
721 | 怀化市 | 溆浦县 | 双井镇岩元村四都河支流饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 无 | 撤销保护区 | 1 | 报请市人民政府撤销保护区 | 2024.9.30 | 100 | 已向市人民政府请示报告撤销保护区、市政府已批复撤消保护区。 | 是 | 饮用水源取水口停用,已更换水源.
722 | 怀化市 | 溆浦县 | 双井镇伍家湾村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
723 | 怀化市 | 溆浦县 | 双井镇塘湾村水集塘水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
724 | 怀化市 | 溆浦县 | 祖师殿镇赤溪村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
725 | 怀化市 | 溆浦县 | 祖师殿镇水田庄村岩家垄河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌、畜禽养殖 | 一级保护区未设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌；一级保护区存在养猪场排口，养猪场不在保护区内。 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌；养殖场取消排口。 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
726 | 怀化市 | 溆浦县 | 祖师殿镇柳林村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
727 | 怀化市 | 溆浦县 | 桥江镇樟驰村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
728 | 怀化市 | 溆浦县 | 桥江镇林家坡村四都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
729 | 怀化市 | 溆浦县 | 桥江镇白田村四都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
730 | 怀化市 | 溆浦县 | 桥江镇白岩冲村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
731 | 怀化市 | 溆浦县 | 桥江镇板水村干溪江饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
732 | 怀化市 | 溆浦县 | 桥江镇独石村饮用水水源保护区 | 地下水型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
733 | 怀化市 | 溆浦县 | 低庄镇金凤村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 无 | 撤销保护区 | 1 | 报请市人民政府撤销保护区 | 2024.9.30 | 100 | 已向市人民政府请示报告撤销保护区、市政府已批复撤消保护区。 | 是 | 饮用水源取水口停用,已更换水源.
734 | 怀化市 | 溆浦县 | 低庄镇大渭溪村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
735 | 怀化市 | 溆浦县 | 低庄镇夜珠溪村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
736 | 怀化市 | 溆浦县 | 低庄镇吉家冲村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
737 | 怀化市 | 溆浦县 | 低庄镇思溪村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
738 | 怀化市 | 溆浦县 | 低庄镇小龙潭村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
739 | 怀化市 | 溆浦县 | 深子湖镇水隘村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
740 | 怀化市 | 溆浦县 | 深子湖镇让家溪村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
741 | 怀化市 | 溆浦县 | 深子湖镇胡家坪村四都河支流饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌、水产养殖 | 一级保护区未设置标识标牌，二级保护区未设置标识标牌；一级保护区存在0.5亩水田牛蛙养殖场。 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌；取缔养殖场。 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
742 | 怀化市 | 溆浦县 | 怀化市溆浦县卢峰镇岩湾村三都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
743 | 怀化市 | 溆浦县 | 怀化市溆浦县卢峰镇竹坳村麻阳水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
744 | 怀化市 | 溆浦县 | 怀化市溆浦县双井镇灯塔村四都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
745 | 怀化市 | 溆浦县 | 怀化市溆浦县桥江镇楚珑村三都河饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
746 | 怀化市 | 溆浦县 | 怀化市溆浦县龙庄湾集镇山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
747 | 怀化市 | 溆浦县 | 怀化市溆浦县均坪镇集镇烂柴坑水库饮用水水源保护区 | 河流型 | 饶博 | 18174559323 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未设置标识标牌及隔离防护网；二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 有
748 | 怀化市 | 洪江市 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村供水工程桥头组地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 胡巍 | 13974525256 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
749 | 怀化市 | 洪江市 | 怀化市洪江市洗马乡鼓楼坪村供水工程岩子田地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 胡巍 | 13974525256 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
750 | 怀化市 | 洪江市 | 怀化市洪江市洗马乡太水溪山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 胡巍 | 13974525256 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
751 | 怀化市 | 洪江市 | 洪江市岩珑乡青松村供水工程新村部地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 胡巍 | 13974525256 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
752 | 怀化市 | 洪江市 | 洪江市岩珑乡青松村供水工程曹沙坪地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 胡巍 | 13974525256 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
753 | 怀化市 | 洪江市 | 洪江市岩珑乡青松村供水工程兰家坪地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 胡巍 | 13974525256 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌 | 1 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
754 | 怀化市 | 会同县 | 堡子镇胜溪村大陆黄山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
755 | 怀化市 | 会同县 | 坪村镇木臻村供木洞山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
756 | 怀化市 | 会同县 | 广坪镇石家村岩头冲山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
757 | 怀化市 | 会同县 | 广坪镇羊角村坪茶冲溪山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
758 | 怀化市 | 会同县 | 金竹镇坡脚村栗子湾山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
759 | 怀化市 | 会同县 | 若水镇东风村九洞山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
760 | 怀化市 | 会同县 | 金子岩侗族苗族乡枞树脚村雷公大丘山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
761 | 怀化市 | 会同县 | 金子岩侗族苗族乡枞树脚村洞脚冲山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未规范设置标识标牌及隔离防护网、二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
762 | 怀化市 | 会同县 | 怀化市会同县广坪镇吉朗村梨子冲山溪饮用水水源保护 区 | 河流型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未规范设置标识标牌及隔离防护网、二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
763 | 怀化市 | 会同县 | 怀化市会同县坪村镇新屋村小贡木山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未规范设置标识标牌及隔离防护网、二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
764 | 怀化市 | 会同县 | 怀化市会同县坪村镇新屋村苗冲姚子湾山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
765 | 怀化市 | 会同县 | 怀化市会同县青朗乡凯头村大溪头山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
766 | 怀化市 | 会同县 | 怀化市会同县若水镇鲁冲村金鸡颈山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 王爱华 | 15807421236 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 正在申请中央资金
767 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县播阳镇陈团村羊角冲山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌；二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
768 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县播阳镇上寨村山溪水饮用水水源保护区取水口1 | 河流型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
769 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县播阳镇上寨村山溪水饮用水水源保护区取水口2 | 河流型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
770 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县播阳镇上寨村山溪水饮用水水源保护区取水口 3 | 河流型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
771 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县坪坦乡高步村克冲组麻石冲山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
772 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县牙屯堡镇甲田村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
773 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县县溪镇老湾村金陵界水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未规范设置标识标牌及隔离防护网、二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
774 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县县溪镇土溪村山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
775 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县陇城镇陇城村八斗坡地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌、隔离防护网 | 一级保护区未规范设置标识标牌及隔离防护网、二级保护区未设置标识标牌 | 3 | 按技术规范要求设置标识标牌和隔离防护网 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
776 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县双江镇罗武村下段溪杨梅界山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
777 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县菁芜洲镇曹家冲村别冲山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
778 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县万佛山镇太平岩村圣子洞山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无
779 | 怀化市 | 通道县 | 怀化市通道侗族自治县万佛山镇杏花村大冲山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 龙娜 | 18797639043 | 标识标牌 | 一级保护区未规范设置标识标牌、二级保护区未设置标识标牌 | 2 | 按技术规范要求设置标识标牌 | 2024.9.30 | 100 | 市级汇总资料报送省厅 | 是 | 无